## Hoja 1
ID Tarea | Nivel | Nombre de la Fase / Tarea | Descripción del Paquete de Trabajo | Estado | Fecha de Inicio | Fecha de Término
2026-01-01 | 1 | Proyecto Completo | Sistema Predictivo de Agotamiento de Stock | En curso | 2026-03-23 | -----
2026-01-02 | 2 | Planificación | Definición de alcance, tiempos y recursos | Completado | 2026-03-23 | 2026-03-27
2026-01-03 | 3 | Planificación del Proyecto | Elaboración del documento basado en PMBOK | Completado | 2026-03-23 | 2026-03-27
2001-01-03 | 2 | Diseño Técnico | Definición de arquitectura y modelado | En curso | 2026-03-26 | -----
2026-02-03 | 3 | Documento de diseño técnico | Creación de diagramas, modelo relacional y pipeline | En curso | 2026-03-26 | -----
2026-03-03 | 3 | README inicial | Configuración base del repositorio en GitHub | Pendiente | 2026-03-29 | -----
2026-03-02 | 2 | Desarrollo Técnico | Construcción del sistema y modelado IA | Pendiente | 2026-03-30 | -----
2026-04-03 | 3 | Ingesta de datos | Lectura de archivos CSV/Excel con datos históricos | Pendiente | 2026-03-30 | -----
2026-05-03 | 3 | Limpieza y transformación | Tratamiento de nulos, duplicados y feature engineering | Pendiente | 2026-04-02 | -----
2026-06-03 | 3 | Carga en base de datos | Inserción del dataset limpio en PostgreSQL | Pendiente | 2026-04-06 | -----
2026-07-03 | 3 | Modelado con IA | Entrenamiento del modelo predictivo (Scikit-Learn) | Pendiente | 2026-04-09 | -----
2026-08-03 | 3 | Evaluación del modelo | Validación de métricas (Accuracy, Precision, Recall) | Pendiente | 2026-04-13 | -----
2026-09-03 | 3 | Visualización (dashboard) | Creación de interfaz gráfica con resultados | Pendiente | 2026-04-16 | -----
2026-04-02 | 2 | Documentación y Cierre | Entrega final y formalización del proyecto | Pendiente | 2026-04-20 | -----
2026-10-03 | 3 | Documento final | Consolidación de todos los entregables técnicos | Pendiente | 2026-04-20 | -----
2026-11-03 | 3 | Presentación final | Defensa del proyecto ante el equipo docente | Pendiente | 2026-04-24 | -----